Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 531/18

Zarządu Województwa Łódzkiego

z dnia 9 kwietnia 2018 r.

Harmonogram realizacji Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego

na rok 2019

| Zgłaszanie projektów zadań do budżetu obywatelskiego | 16 kwietnia - 16 maja 2018 r. |
| --- | --- |
| Zakończenie weryfikacji formalnej i merytorycznej złożonych projektów zadań przez komórki organizacyjne | do 16 lipca 2018 r. |
| Podjęcie decyzji o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do głosowania projektów zadań oraz ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania oraz listy projektów niedopuszczonych do głosowania | do 3 sierpnia 2018 r. |
| Upływ terminu na wniesienie odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania | do 10 sierpnia 2018 r. |
| Przekazanie Zarządowi Województwa Łódzkiego odwołań wniesionych od decyzji o niedopuszczeniu projektów do głosowania oraz opinii Kapituły ds. projektów zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego | do 31 sierpnia 2018 r. |
| Rozpatrzenie przez Zarząd Województwa Łódzkiego odwołań od decyzji o niedopuszczeniu projektów do głosowania oraz ogłoszenie ostatecznej listy zadań dopuszczonych do głosowania | do 14 września 2018 r. |
| Działania związane z prowadzeniem akcji informacyjnej przez mieszkańców | od terminu powyżej |
| Głosowanie: |
| Pisemne | 1 - 22 października 2018 r. |
| Internetowe | 1 - 31 października 2018 r. |
| Ogłoszenie wyników głosowania | do 30 listopada 2018 r. |