Załącznik do Uchwały Nr …………

Zarządu Województwa Łódzkiego

z dnia ………….

**Harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”   
na rok 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| etap realizacji | termin |
| Ogłoszenie informacji o kwocie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego wraz z podziałem na pule | do 1 kwietnia 2019 r. |
| Zgłaszanie projektów zadań do budżetu obywatelskiego | 1 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r. |
| Zakończenie weryfikacji formalnej i merytorycznej złożonych projektów zadań przez komórki organizacyjne | do 13 maja 2019 r. |
| Podjęcie decyzji o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu  do głosowania projektów zadań oraz ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania oraz listy projektów niedopuszczonych do głosowania | do 17 maja 2019 r. |
| Przekazanie Zarządowi Województwa Łódzkiego odwołań wniesionych od decyzji o niedopuszczeniu projektów do głosowania wraz ze stanowiskiem Zespołu ds. realizacji budżetu obywatelskiego dot. tych odwołań | do 31 maja 2019 r. |
| Rozpatrzenie przez Zarząd Województwa Łódzkiego odwołań od decyzji o niedopuszczeniu projektów  do głosowania oraz ogłoszenie ostatecznej listy zadań dopuszczonych do głosowania | do 7 czerwca 2019 r. |
| Głosowanie | 10-26 czerwca 2019 r. |
| Ogłoszenie wyników głosowania | do 3 września 2019 r. |